# Управление образования администрации

# Уренского муниципального района Нижегородской области

П Р И К А З

«30  »   декабря  2011 г.							              №  272

Об утверждении плана-графика мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2012 году

В целях подготовки и проведения единого государственного экзамена в Нижегородской области и на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2009 г. № 820-р (с изменениями от 11 мая 2010 года № 869-р) "О проведении единого государственного экзамена в Нижегородской области", в соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской области от 24.11.2011 №3163 «Об утверждении плана-графика мероприятий по организации и проведению единого государственного экзамена в 2012 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Уренском муниципальном районе в 2012 году.

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник РУО							И.И.Спирина

УТВЕРЖДЕН

приказом РУО                     от 30.12.2011 № 272

План-график мероприятий

по подготовке и проведению единого государственного экзамена

в Уренском муниципальном районе в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ЕГЭ: |
| 1. | Подготовка предложений по: |
| 1.1 | количеству и местам расположения ППЭ по обязательным предметам; | до 01 февраля 2012 | РУО |
| 1.2 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | до 01 апреля 2012 | РУО |
| 2. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ: |
| 2.1 | Сбор информации муниципальной части для формирования региональной базы данных/региональной информационной системы: | октябрь 2011 июль 2012 | РУО, ОУ |
| 2.1.1 | - база данных общеобразовательных учреждений | ноябрь 2011 | РУО, ОУ |
| 2.1.2 | - база данных выпускников ОУ текущего года, учащихся НиСПО, выпускников прошлых лет, сдающих ЕГЭ в основные сроки 2012 года; - база данных участников ЕГЭ в дополнительные сроки 2012 года. | январь-март 2012 июнь-июль 2012 | РУО, ОУ |
| 2.1.3 | - база данных «эксперты» | декабрь 2011 апрель 2012 | РУО, |
| 2.1.4 | - база данных ППЭ по обязательным предметам (количество и места размещения ППЭ, их оснащение); - база данных ППЭ по предметам по выбору (количество и места размещения ППЭ, их оснащение); - база данных резервных ППЭ. | январь 2012 январь 2012 январь 2012 | РУО, ОУ РУО, ОУ РУО, ОУ |
| 2.1.5 | - база данных руководителей ППЭ по обязательным предметам; - база данных руководителей ППЭ по предметам по выбору; - база данных руководителей резервных ППЭ. | январь 2012 январь 2012 январь 2012 | РУО РУО РУО |
| 2.2 | Сбор информации для организационно-технологического обеспечения: | весь период | РУО, ОУ |
| 2.2.1 | - база данных уполномоченных представителей ГЭК | март 2012 | РУО |
| 2.2.2 | - база данных ответственных за проведение ЕГЭ в МОУО | октябрь 2011 | РУО |
| 2.2.3 | - база данных операторов РБД/РИС (муниципальная часть) | октябрь 2011 | РУО |
| 2.2.4 | - сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ | февраль-март 2012 | РУО |
| 2.2.5 | - сбор информации об участниках ЕГЭ в сроки, обозначенные для досрочной сдачи государственной итоговой аттестации | март 2012 | РУО, ОУ |
| 2.2.6 | - сбор информации об участниках ЕГЭ в резервные дни | май-июль 2012 | РУО |
| 2.3 | Рассылка результатов ЕГЭ по МОУО, ППЭ (дополнительные сроки), ОУ: | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | РУО, ОУ |
| 2.4.1 | Досрочная сдача ЕГЭ | апрель 2012 | РУО |
| 2.4.2 | ЕГЭ в основные сроки | май-июнь 2012 | РУО, ОУ |
| 2.4.3 | ЕГЭ в дополнительные сроки | июль 2012 | РУО, ОУ |
| 2.5 | Прием апелляций по процедуре проведения ЕГЭ | апрель, май-июль 2012 | РУО, ОУ |
| 2.5.1 | Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | апрель, май-июль 2012 | РУО, ОУ |
| 3. | Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ: |
| 3.1 | Согласование со службами внутренних дел, здравоохранения, связи, транспорта, противопожарной безопасности, энергообеспечения по взаимодействию в рамках организации и подготовки к ЕГЭ (письма) | апрель-июль 2012 февраль-март 2012 | РУО |
| 4. | Мероприятия по мониторингу ЕГЭ: |
| 4.1 | Сбор информации о количестве выпускников ОУ и предметах по выбору в форме и по материалам ЕГЭ | поэтапно до 1 марта 2012 | РУО, ОУ |
| 4.2 | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | май-июль 2012 | РУО, ОУ |
| 5. | Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ: |
| 5.1 | Организация обучения: |  |  |
| 5.1.1 | - руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях (информирование специалистов и участников ЕГЭ об уточненных нормах, определяющих порядок обработки и проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ); | апрель-май 2012 | РУО |
| 6. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ: |
| 6.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации | весь период | РУО, ОУ |
| 6.2 | Доведение образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь –апрель 2012 | ОУ |
| 6.3 | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих | весь период | ОУ |
| 7. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению: |
| 7.1 | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местных бюджетов. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на ресурсное обеспечение и выполнение работ по обеспечению ЕГЭ | октябрь-ноябрь 2011 | РУО |

_______________